## Сети 7 этап
Разделительная ведомость по объекту: "Обустройство Верхнесалымского месторождения. Куст скважин №41"
№ п/п | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросный лист | Завод-изготовитель | Единица изм. | Кол-во по РД | Кол-во по РД | Поставка заказчика | Поставка подрядчика | № Заявки на поставщика | Поставщик | Срок поставки | Статус оплаты | № Заявки на Заказчика | № Накладной (М-15) | Выдано фактически | Остаток к выдаче | Примечание
1 | Куст №41 MOS/18/0283-41-00-АС Сети нефтегазосборные и электрические (7 этап)
5 | Металлические конструкции
6 | Свая СМ1 |  |  | шт | 54
8 | б) Лист 10х300х300 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 7.07 | 381.78 |  | 7
9 | в) Лист 10х90х200 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 1.41 | 304.56 |  | 7
10 | Свая СМ2 |  |  | шт | 11
12 | б) Лист 10х300х300 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 7.07 | 77.77 |  | 7
13 | в) Лист 10х90х200 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 1.41 | 62.04 |  | 7
14 | Свая СМ3 |  |  | шт | 4
16 | б) Лист 10х400х400 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 12.56 | 50.24 |  | 7
17 | в) Лист 10х100х200 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 1.57 | 25.12 |  | 7
18 | Свая СМ4 |  |  | шт | 47
20 | б) Лист 10х300х300 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 7.07 | 332.29 |  | 7
21 | в) Лист 10х90х200 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 5.64 | 265.08 |  | 7
22 | Свая СМ5 |  |  | шт | 43
24 | б) Лист 10х300х300 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 7.07 | 304.01 |  | 7
25 | в) Лист 10х90х200 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 1.41 | 242.52 |  | 7
26 | Балка Б1 |  |  | п.м. | 460 |  |  | 7
27 | а) Профиль 120х120х5 | ГОСТ 30245-2012 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 17.55 | 8073 |  | 7
28 | б) Лист 6х100х200 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.94 | 188 |  | 7 | [8 empty] | Считал по два листа на один рез Получилось 100 штук резов
29 | Балка Б2 |  |  | п.м. | 267 |  |  | 7
30 | а) Швеллер 12П, L=п.м. | ГОСТ 8240-97 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 10.4 | 2776.8 |  | 7
31 | Балка Б3 |  |  | п.м. | 19.6 |  |  | 7
32 | а) Швеллер 22П | ГОСТ 8240-97 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 21 | 411.6 |  | 7
33 | б) Лист 10х200х250 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 3.93 | 77.028 |  | 7
34 | Стойка СТ1 |  |  | шт | 42 |  |  | 7
35 | а) Профиль 120х120х5, L=2200 | ГОСТ 30245-2012 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 38.61 | 1621.62 |  | 7 | [8 empty] | L=2330 - 33 шт L=2200 - 9 шт
36 | б) Лист 6х240х160 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 1.81 | 76.02 |  | 7
| в) Опора заглушки лист 6х100х60 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.28 | 23.52 |  | 7 | [8 empty] | 2 штуки на стойку поз.47
| г) Опора профиля лист 8х150х300 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 2.83 | 237.72 |  | 7 | [8 empty] | 2 штуки на стойку поз.50
37 | Стойка СТ2 |  |  | шт | 32 |  |  | 7
38 | а) Профиль 120х120х5, L=3600 | ГОСТ 30245-2012 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 59.67 | 1909.44 |  | 7 | [8 empty] | L=3600 - 32 шт L=4100 - 1 шт
39 | б) Лист 6х240х160 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 1.81 | 57.92 |  | 7
| в) Опора заглушки лист 6х100х60 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.28 | 17.92 |  | 7 | [8 empty] | 2 штуки на стойку поз.47
| г) Опора профиля лист 8х150х300 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 2.83 | 181.12 |  | 7 | [8 empty] | 2 штуки на стойку поз.50
37 | Стойка СТ3 |  |  | шт | 16 |  |  | 7
38 | а) Профиль 120х120х5, L=3200 | ГОСТ 30245-2012 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 59.16 | 946.56 |  | 7
39 | б) Лист 6х240х160 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 1.81 | 28.96 |  | 7
| в) Опора заглушки лист 6х100х60 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.28 | 8.96 |  | 7 | [8 empty] | 2 штуки на стойку поз.47
| г) Опора профиля лист 8х150х300 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 2.83 | 90.56 |  | 7 | [8 empty] | 2 штуки на стойку поз.50
37 | Стойка СТ4 |  |  | шт | 6 |  |  | 7
38 | а) Профиль 120х120х5, L=1400 | ГОСТ 30245-2012 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 24.57 | 147.42 |  | 7
39 | б) Лист 6х250х250 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 2.94 | 17.64 |  | 7
| в) Опора заглушки лист 6х100х60 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.28 | 3.36 |  | 7 | [8 empty] | 2 штуки на стойку поз.47
| г) Опора профиля лист 8х150х300 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 2.83 | 33.96 |  | 7 | [8 empty] | 2 штуки на стойку поз.50
40 | Стойка СТ5 |  |  | шт | 2 |  |  | 7
41 | а) Труба 219х8, L=6700 | ГОСТ 10704-91 345-8-09Г2С ГОСТ 19281-2014 |  | кг | 278.92 | 557.84 |  | 7 | [8 empty] | В проекте отметка +7.080
42 | б) Лист 10х300х300 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 7.07 | 28.28 |  | 7
43 | в) Лист 8х120х390 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 2.94 | 47.04 |  | 7
44 | г) Лист 10х160х200 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 2.51 | 10.04 |  | 7
45 | д) Лист 10х200х340 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 5.34 | 10.68 |  | 7
46 | е) Швеллер 20п, L=1250 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 46 | 92 |  | 7
47 | ж) Лист 10х200х250 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 3.93 | 23.58 |  | 7
48 | з) Лист 10х330х330 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 8.55 | 17.1 |  | 7
49 | Стойка СТ7 |  |  | шт | 2 |  |  | 7
50 | а) Труба профилированная 120х120х5, L=2820 | ГОСТ 30245-2012 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 47.39 | 94.78 |  | 7 | [8 empty] | В проекте +2.7, а должна быть +2.82
51 | б) Лист 6х240х160 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 1.81 | 3.62 |  | 7
| в) Опора заглушки лист 6х100х60 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.28 | 1.12 |  | 7 | [8 empty] | 2 штуки на стойку поз.47
| г) Опора профиля лист 8х150х300 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 2.83 | 11.32 |  | 7 | [8 empty] | 2 штуки на стойку поз.50
52 | Стойка СТ8 |  |  | шт | 8 |  |  | 7
53 | а) Швеллер 12п, L=1000 | ГОСТ 8240-97 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 10.4 | 83.2 |  | 7
54 | б) Швеллер 12п, L=440 | ГОСТ 8240-97 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 4.58 | 73.28 |  | 7
55 | в) Швеллер 12п, L=1500 | ГОСТ 8240-97 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 15.6 | 124.8 |  | 7
56 | г) Швеллер 12п, L=200 | ГОСТ 8240-97 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 2.08 | 49.92 |  | 7
57 | д) Лист 6х100х100 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.47 | 15.04 |  | 7
58 | е) Лист 6х150х150 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 1.06 | 8.48 |  | 7
59 | ж) Арматура Ø20-А-I, L=300 | ГОСТ 5781-82 Ст3сп ГОСТ 380-2005 |  | кг | 0.74 | 23.68 |  | 7
60 | Стойка СТ9 |  |  | шт | 1 |  |  | 7
61 | а) Профиль 120х120х5, L=920 | ГОСТ 30245-2012 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 16.15 | 16.15 |  | 7
62 | б) Лист 6х250х250 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 2.94 | 2.94 |  | 7
63 | Ригель электрический РЭ |  |  | п.м. | 29.2 |  |  | 7
64 | Швеллер 14П, L=п.м. | ГОСТ 8240-97 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 12.3 | 359.16 |  | 7
65 | Траверса Т1 |  |  | шт | 10 |  |  | 7
66 | Профиль 120х120х5, L= 2340 | ГОСТ 30245-2012 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 41.07 | 410.7 |  | 7
67 | Траверса Т2 |  |  | шт | 8 |  |  | 7
68 | Профиль 120х120х5, L= 2000 | ГОСТ 30245-2012 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 35.1 | 280.8 |  | 7
69 | Траверса Т3 |  |  | шт | 5 |  |  | 7
70 | Профиль 120х120х5, L= 2400 | ГОСТ 30245-2012 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 42.12 | 210.6 |  | 7
71 | Траверса Т4 |  |  | шт | 2 |  |  | 7
72 | Профиль 120х120х5, L= 1130 | ГОСТ 30245-2012 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 19.83 | 39.66 |  | 7
73 | Траверса Т5 |  |  | шт | 2 |  |  | 7
74 | Профиль 120х120х5, L= 1600 | ГОСТ 30245-2012 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 28.08 | 56.16 |  | 7
75 | Траверса Т7 |  |  | шт | 8 |  |  | 7
76 | Профиль 120х120х5, L= 1880 | ГОСТ 30245-2012 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 33 | 264 |  | 7
77 | Лист Л |  |  | шт | 56 |  |  | 7
78 | Лист 4х140х170 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.75 | 42 |  | 7
79 | Деталь Д1 |  |  | шт | 60 |  |  | 7
80 | Лист 6х100х400 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 1.41 | 84.6 |  | 7
81 | Деталь Д2 |  |  | п.м. | 120 |  |  | 7
82 | а) Профиль 100х100х4 | ГОСТ 30245-2012 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 11.73 | 1407.6 |  | 7
83 | б) Лист 6х65х120 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.37 | 0.74 |  | 7
88 | Опора балки ОБ |  |  | шт | 114 |  |  | 7
89 | а) Уголок L100х8, L=120 | ГОСТ 8509-93 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 1.47 | 167.58 |  | 7
90 | б) Лист 6х100х100 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.47 | 53.58 |  | 7
91 | Опора ОП1 |  |  | шт | 5 |  |  | 7
92 | а) Уголок L70х8-В, L=240 | ГОСТ 8509-93 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 2.01 | 40.2 |  | 7
93 | б) Швеллер 14п, L=760 | ГОСТ 8240-97 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 9.35 | 93.5 |  | 7
94 | в) Лист 8х219х140 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 1.92 | 9.6 |  | 7
95 | г) Лист 10х310х430 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 10.46 | 52.3 |  | 7
96 | Соединительная пластина СП1 |  |  | шт | 155
98 | Соединительная пластина СП2 |  |  | шт | 4
100 | КР1 |  |  | шт | 10 |  |  | 7
101 | Швеллер 12П, L=1100 | ГОСТ 8240-97 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 11.44 | 114.4 |  | 7
102 | Балка Б4 |  |  | м.п. | 18.16 |  |  | 7
103 | Швеллер 16п, L=м.п. | ГОСТ 8240-97 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | шт | 14.2 | 257.872 |  | 7
104 | Лист S6 |  |  | шт | 10 |  |  | 7
105 | Лист S6х50х500 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 1.18 | 11.8 |  | 7
106 | Площадка ПО1 |  |  | шт | 5
115 | Уголок У |  |  | шт | 20 |  |  | 7
116 | Уголок L100х8-В, L=100 | ГОСТ 8509-93 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 1.23 | 24.6 |  | 7
| Общая масса МК |  |  | кг |  | 24250.88 |  | Заводские: | 10738.64

## Сети 8 этап
Разделительная ведомость по объекту: "Обустройство Верхнесалымского месторождения. Куст скважин №41"
№ п/п | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросный лист | Завод-изготовитель | Единица изм. | Кол-во по РД | Кол-во по РД | Поставка заказчика | Поставка подрядчика | № Заявки на поставщика | Поставщик | Срок поставки | Статус оплаты | № Заявки на Заказчика | № Накладной (М-15) | Выдано фактически | Остаток к выдаче | Примечание
1 | Куст №41 MOS/18/0283-41-00-АС Сети нефтегазосборные и электрические (8 этап)
2 | Металлические конструкции
3 | Свая СМ5 |  |  | шт | 35 |  | 7
5 | б) Лист 10х300х300 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 7.07 | 247.45 |  | 7
6 | в) Лист 10х90х200 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 1.41 | 197.4 |  | 7
7 | Балка Б1 |  |  | п.м. | 30 |  |  | 7
8 | а) Профиль 120х120х5 | ГОСТ 30245-2012 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 17.55 | 526.5 |  | 7
9 | б) Лист 6х100х200 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.94 | 11.28 |  | 7 | [8 empty] | 6 резов =12 шт накладок
10 | Балка Б2 |  |  | п.м. | 29.3 |  |  | 7
11 | а) Швеллер 12П, L=п.м. | ГОСТ 8240-97 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 10.4 | 304.72 |  | 7
12 | Стойка СТ1 |  |  | шт | 9 |  |  | 7
13 | а) Профиль 120х120х5, L=2200 | ГОСТ 30245-2012 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 38.61 | 347.49 |  | 7
14 | б) Лист 6х240х160 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 1.81 | 16.29 |  | 7
| в) Опора заглушки лист 6х100х60 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.28 | 5.04 |  | 7 | [8 empty] | 2 штуки на стойку поз.47
| г) Опора профиля лист 8х150х300 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 2.83 | 50.94 |  | 7 | [8 empty] | 2 штуки на стойку поз.50
15 | Стойка СТ3 |  |  | шт | 6 |  |  | 7
16 | а) Профиль 120х120х5, L=3320 | ГОСТ 30245-2012 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 59.16 | 354.96 |  | 7
17 | б) Лист 6х240х160 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 1.81 | 10.86 |  | 7
| в) Опора заглушки лист 6х100х60 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.28 | 3.36 |  | 7 | [8 empty] | 2 штуки на стойку поз.47
| г) Опора профиля лист 8х150х300 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 2.83 | 33.96 |  | 7 | [8 empty] | 2 штуки на стойку поз.50
18 | Стойка СТ8 |  |  | шт | 8 |  |  | 7
19 | а) Швеллер 12п, L=1000 | ГОСТ 8240-97 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 10.4 | 83.2 |  | 7
20 | б) Швеллер 12п, L=440 | ГОСТ 8240-97 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 4.58 | 73.28 |  | 7
21 | в) Швеллер 12п, L=1500 | ГОСТ 8240-97 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 15.6 | 124.8 |  | 7
22 | г) Швеллер 12п, L=200 | ГОСТ 8240-97 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 2.08 | 49.92 |  | 7
23 | д) Лист 6х100х100 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.47 | 15.04 |  | 7
24 | е) Лист 6х150х150 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 1.06 | 8.48 |  | 7
25 | ж) Арматура Ø20-А-I, L=300 | ГОСТ 5781-82 Ст3сп ГОСТ 380-2005 |  | кг | 0.74 | 23.68 |  | 7
26 | Траверса Т1 |  |  | шт | 6 |  |  | 7
27 | Профиль 120х120х5, L= 2340 | ГОСТ 30245-2012 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 41.07 | 246.42 |  | 7
28 | Траверса Т5 |  |  | шт | 3 |  |  | 7
29 | Профиль 120х120х5, L= 1600 | ГОСТ 30245-2012 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 28.08 | 84.24 |  | 7
30 | Лист Л |  |  | шт | 18 |  |  | 7
31 | Лист 4х140х170 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.75 | 13.5 |  | 7
32 | Деталь Д1 |  |  | шт | 21 |  |  | 7
33 | Лист 6х100х400 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 1.41 | 29.61 |  | 7
34 | Деталь Д2 |  |  | п.м. | 37 |  |  | 7
35 | а) Профиль 100х100х4 | ГОСТ 30245-2012 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 11.73 | 434.01 |  | 7
36 | б) Лист 6х65х120 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.37 | 0.74 |  | 7
41 | Опора балки ОБ |  |  | шт | 22 |  |  | 7
42 | а) Уголок L100х8, L=120 | ГОСТ 8509-93 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 1.47 | 32.34 |  | 7
43 | б) Лист 6х100х100 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.47 | 10.34 |  | 7
44 | Ригель электрический РЭ |  |  | п.м. | 27.7 |  |  | 7
45 | Швеллер 14П, L=п.м. | ГОСТ 8240-97 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 12.3 | 340.71 |  | 7
48 | КР1 |  |  | шт | 10 |  |  | 7
49 | Швеллер 12П, L=1100 | ГОСТ 8240-97 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 11.44 | 114.4 |  | 7
50 | Балка Б4 |  |  | м.п. | 18.16 |  |  | 7
51 | Швеллер 16п, L=м.п. | ГОСТ 8240-97 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | шт | 14.2 | 257.872 |  | 7
52 | Лист S6 |  |  | шт | 10 |  |  | 7
53 | Лист S6х50х500 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 1.18 | 11.8 |  | 7
54 | Площадка ПО1 |  |  | шт | 4 |  |  | 7
55 | а) Уголок 75х75х6-В, L=1400 | ГОСТ 8509-93 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 9.65 | 77.2 |  | 7
56 | б) Уголок 75х75х6-В, L=500 | ГОСТ 8509-93 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 3.45 | 55.2 |  | 7
57 | в) Уголок 75х75х6-В, L=900 | ГОСТ 8509-93 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 6.2 | 49.6 |  | 7
58 | г) Уголок 75х75х6-В, L=700 | ГОСТ 8509-93 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 4.82 | 77.12 |  | 7
59 | д) Уголок 50х50х5-В, L=750 | ГОСТ 8509-93 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 2.83 | 45.28 |  | 7
60 | е) Уголок 50х50х5-В, L=300 | ГОСТ 8509-93 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 1.13 | 9.04 |  | 7
61 | ж) Лист ПВ506 | ТУ36.26.11-5-89 С255-4 ГОСТ27772-2015 |  | кг | 16.4 | 3.608 |  | 7
62 | з) Лист ПВ506 | ТУ36.26.11-5-89 С255-4 ГОСТ27772-2015 |  | кг | 16.4 | 12.136 |  | 7
63 | Переходный мостик ПМ1 |  |  | шт | 1 |  |  | 7
64 | Площадка ПХВ 24.9с (П2) | Серия 1.450.3-7.94 вып 0.1 |  | кг | 115.9 | 115.9 |  | 7
65 | Лестница ЛХВ45-18.9с* (Л2), H=1560 | Серия 1.450.3-7.94 вып 0.1 |  | кг | 72 | 144 |  | 7 | [8 empty] | Марш выполнить проектной длины
66 | Доборный элемент Д1Хс (Д2) | Серия 1.450.3-7.94 вып 0.1 |  | кг | 0.4 | 1.6 |  | 7
67 | Ограждение площадки ОП1 |  |  | м | 4.8 |  |  | 7
68 | а) Труба 45х3, L=1380 | ГОСТ 10704-91 ВСт3пс2 ГОСТ 10705* |  | кг | 4.29 | 20.592 |  | 7
69 | б) Труба 45х3, L=1000 | ГОСТ 10704-91 ВСт3пс2 ГОСТ 10705* |  | кг | 3.11 | 14.928 |  | 7
70 | в) Лист 4х40х1000 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 1.26 | 12.096 |  | 7
71 | г) Лист 4х150х1000 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 4.71 | 22.608 |  | 7
72 | д) Лист 6х100х130 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.61 | 2.928 |  | 7
73 | Ограждение маршей ОЛ1 |  |  | м | 3.12 |  |  | 7
74 | а) Труба 45х3, L=1130 | ГОСТ 10704-91 ВСт3пс2 ГОСТ 10705* |  | кг | 3.51 | 10.9512 |  | 7
75 | б) Труба 45х3, L=1100 | ГОСТ 10704-91 ВСт3пс2 ГОСТ 10705* |  | кг | 3.42 | 10.6704 |  | 7
76 | в) Лист 4х40х1000 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 1.26 | 3.9312 |  | 7
77 | г) Лист 4х150х1000 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 4.71 | 14.6952 |  | 7
78 | д) Лист 6х100х130 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.61 | 1.9032 |  | 7
79 | Траверса Т8 |  |  | шт | 2 |  |  | 7
80 | а) Труба профильная 120х120х5, L=1000 | ГОСТ 30245-2012 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 17.55 | 35.1 |  | 7
81 | б) Лист 4х140х140 | ГОСТ 19903-2015 С255-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.62 | 2.48 |  | 7
82 | Анкер А1 |  |  | шт | 2 |  |  | 7
83 | а) Труба 159х6, L=2000 | ГОСТ 10704-91 ВСт3пс2 ГОСТ 10705-80* |  | кг | 45.28 | 90.56 |  | 7
84 | б) Лист 10х200х200 | ГОСТ 19903-2015 С255-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 3.14 | 6.28 |  | 7
85 | в) Швеллер 16П, L=1200 | ГОСТ 8240-97 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 17.04 | 34.08 |  | 7
86 | Анкер А2 |  |  | шт | 2 |  |  | 7
87 | а) Труба 159х6, L=5000 | ГОСТ 10704-91 ВСт3пс2 ГОСТ 10705-80* |  | кг | 113.2 | 226.4 |  | 7
88 | б) Лист 10х200х200 | ГОСТ 19903-2015 С255-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 3.14 | 6.28 |  | 7
89 | Лист Л |  |  | шт | 4 |  |  | 7
90 | Лист 4х140х170 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.75 | 3 |  | 7
91 | Лист ПВ 506 | ТУ36.26.11-5-89 |  | кг | 16.4 | 23.616 |  | 7
92 | Лист S6 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг |  | 8.3 |  | 7
93 | Лист S8 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг |  | 8.6 |  | 7
94 | Уголок 75х75х6 | ГОСТ 8509-93 |  | кг |  | 5.51 |  | 7
95 | Уголок 50х50х5 | ГОСТ 8509-93 |  | кг |  | 2.3 |  | 7
| Общая масса МК |  |  | кг |  | 5223.1252 |  | Заводские: | 3606.34

## Мера
Разделительная ведомость по объекту: "Обустройство Верхнесалымского месторождения. Куст скважин №41"
№ п/п | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросный лист | Завод-изготовитель | Единица изм. | Кол-во по РД | Кол-во по РД | Поставка заказчика | Поставка подрядчика | № Заявки на поставщика | Поставщик | Срок поставки | Статус оплаты | № Заявки на Заказчика | № Накладной (М-15) | Выдано фактически | Остаток к выдаче | Примечание
1 | Установка замерная "Мера-массомер" MOS/18/0283-41-02-АС |  |  | шт |  | 1
2 | Свая СМ1 |  |  | шт | 4
4 | б) Лист 8х400х400 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 10.05 | 40.2 |  | 7
5 | в) Лист 8х170х400 из трубы 325х8 | ГОСТ 10704-91 345-09Г2С-8 ГОСТ 19281-2014 |  | кг | 4.38 | 70.08 |  | 7
6 | Балка Б1 |  |  | шт | 2 |  |  | 7
7 | а) Двутавр 20Б1, L=6400 | ГОСТ Р 57837-2017 С345-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 136.32 | 272.64 |  | 7
8 | б) Лист 8х47х184 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.54 | 4.32 |  | 7
9 | Анкер А1 |  |  | шт | 2 |  |  | 7
10 | а) Труба 159х6, L=2000 | ГОСТ 10704-91 ВСт3сп4 ГОСТ 10705-80 |  | кг | 45.28 | 90.56 |  | 7
11 | б) Профиль 16П, L=1400 | ГОСТ 8240-97 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 19.88 | 39.76 |  | 7
12 | в) Лист 8х200х200 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 2.51 | 5.02 |  | 7
13 | Крыльцо КР1 |  |  | шт | 2 |  |  | 7
14 | а) Швеллер 12У, L=2630 | ГОСТ 8240-97 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 27.35 | 109.4 |  | 7
15 | б) Швеллер 12У, L=1200 | ГОСТ 8240-97 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 12.48 | 49.92 |  | 7
16 | в) Швеллер 12У, L=1100 | ГОСТ 8240-97 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 11.44 | 22.88 |  | 7
17 | г) Швеллер 12У, L=1320 | ГОСТ 8240-97 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 13.73 | 54.92 |  | 7
18 | д) Лист ПВ506 1200х2870 | ТУ36,26,11-5-89 С255-4 ГОСТ27772-2015 |  | кг | 56.42 | 112.84 |  | 7
19 | е) Лист 6х50х150 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.35 | 1.4 |  | 7
20 | ж) Уголок L 100х100х7, L=70 | ГОСТ 8509-93 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.755 | 3.02 |  | 7
21 | з) Лист 6х100х175 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.825 | 3.3 |  | 7
22 | Ступень СТ1 |  |  | шт | 2 |  |  | 7
23 | и) Лист ПВ506 250х1090 | ТУ36,26,11-5-89 С255-4 ГОСТ27772-2015 |  | кг | 4.47 | 35.76 |  | 7
24 | й) Уголок L 50х50х5, L=1095 | ГОСТ 8509-93 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 4.13 | 33.04 |  | 7
25 | к) Уголок L 50х50х5, L=240 | ГОСТ 8509-93 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.9 | 14.4 |  | 7
26 | Ограждение площадки ОП1 |  |  | м | 8.14 |  |  | 7
27 | а) Труба 45х3, L=1400 | ГОСТ 10704-91 ВСт3пс2 ГОСТ 10705* |  | кг | 4.35 | 70.818 |  | 7
28 | б) Труба 45х3, L=1100 | ГОСТ 10704-91 ВСт3пс2 ГОСТ 10705* |  | кг | 3.42 | 27.8388 |  | 7
29 | в) Лист 4х40х1000 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 1.26 | 20.5128 |  | 7
30 | г) Лист 4х150х900 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 4.24 | 34.5136 |  | 7
31 | д) Лист 6х100х118 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.56 | 9.1168 |  | 7
32 | Ограждение маршей ОЛ1 |  |  | м | 5.27 |  |  | 7
33 | а) Труба 45х3, L=1130 | ГОСТ 10704-91 ВСт3пс2 ГОСТ 10705* |  | кг | 3.51 | 18.4977 |  | 7
34 | б) Труба 45х3, L=1100 | ГОСТ 10704-91 ВСт3пс2 ГОСТ 10705* |  | кг | 3.42 | 18.0234 |  | 7
35 | в) Лист 4х40х1000 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 1.26 | 6.6402 |  | 7
36 | г) Лист 4х150х1000 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 4.71 | 24.8217 |  | 7
37 | д) Лист 6х100х130 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.61 | 3.2147 |  | 7
38 | Лист ПВ 506 |  |  | м2 | 0.48
39 | ПВ506 | ТУ36,26,11-5-89 |  | кг | 16.4 | 7.872 |  | 7
| Общая масса МК |  |  | кг |  | 1205.3297 |  | Заводские: | 1095.13

## УДХ
Разделительная ведомость по объекту: "Обустройство Верхнесалымского месторождения. Куст скважин №41"
№ п/п | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросный лист | Завод-изготовитель | Единица изм. | Кол-во по РД | Кол-во по РД | Поставка заказчика | Поставка подрядчика | № Заявки на поставщика | Поставщик | Срок поставки | Статус оплаты | № Заявки на Заказчика | № Накладной (М-15) | Выдано фактически | Остаток к выдаче | Примечание
1 | Блок дозирования ингибитора коррозии УДХ3Б MOS/18/0283-41-03-АС |  |  | шт | 1
2 | Свая СМ1 |  |  | шт | 6
4 | б) Лист 8х400х400 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 10.05 | 60.3 |  | 7
5 | в) Лист 8х170х400 из трубы 325х8 | ГОСТ 10704-91 345-09Г2С-8 ГОСТ 19281-2014 |  | кг | 4.38 | 105.12 |  | 7
6 | Балка Б1 |  |  | шт | 2 |  |  | 7
7 | а) Двутавр 20Б1, L=5370 | ГОСТ Р 57837-2017 С345-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 114.38 | 228.76 |  | 7
8 | б) Лист 8х47х184 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.54 | 6.48 |  | 7
9 | Анкер А1 |  |  | шт | 1 |  |  | 7
10 | а) Труба 159х6, L=2000 | ГОСТ 10704-91 ВСт3сп4 ГОСТ 10705-80 |  | кг | 45.28 | 45.28 |  | 7
11 | б) Профиль 16П, L=1400 | ГОСТ 8240-97 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 19.88 | 19.88 |  | 7
12 | в) Лист 8х200х200 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 2.51 | 2.51 |  | 7
13 | Крыльцо КР1 |  |  | шт | 1 |  |  | 7
14 | а) Швеллер 12У, L=2890 | ГОСТ 8240-97 С255 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 30.06 | 60.12 |  | 7
15 | б) Швеллер 12У, L=1200 | ГОСТ 8240-97 С255 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 12.48 | 24.96 |  | 7
16 | в) Швеллер 12У, L=1100 | ГОСТ 8240-97 С255 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 11.44 | 11.44 |  | 7
17 | г) Швеллер 12У, L=1040 | ГОСТ 8240-97 С255 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 10.82 | 21.64 |  | 7
18 | д) Лист ПВ506 1200х2990 | ТУ36,26,11-5-89 С255 ГОСТ27772-2015 |  | кг | 58.84 | 58.84 |  | 7
19 | е) Лист 6х50х150 | ГОСТ 19903-2015 С255 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.35 | 0.7 |  | 7
20 | ж) Уголок L 100х100х7, L=70 | ГОСТ 8509-93 С255 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.76 | 1.52 |  | 7
21 | з) Лист 6х100х175 | ГОСТ 19903-2015 С255 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.83 | 1.66 |  | 7
22 | Ступень СТ1 |  |  | шт | 1 |  |  | 7
23 | и) Лист ПВ506 250х1090 | ТУ36,26,11-5-89 С255-4 ГОСТ27772-2015 |  | кг | 4.47 | 13.41 |  | 7
24 | й) Уголок L 50х50х5, L=1095 | ГОСТ 8509-93 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 4.13 | 12.39 |  | 7
25 | к) Уголок L 50х50х5, L=240 | ГОСТ 8509-93 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.9 | 5.4 |  | 7
26 | Ограждение площадки ОП1 |  |  | шт | 4.3 |  |  | 7
27 | а) Труба 45х3, L=1400 | ГОСТ 10704-91 ВСт3пс2 ГОСТ 10705* |  | кг | 4.35 | 37.41 |  | 7
28 | б) Труба 45х3, L=1100 | ГОСТ 10704-91 ВСт3пс2 ГОСТ 10705* |  | кг | 3.42 | 14.706 |  | 7
29 | в) Лист 4х40х900 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 1.23 | 10.578 |  | 7
30 | г) Лист 4х150х900 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 4.24 | 18.232 |  | 7
31 | д) Лист 6х100х118 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.56 | 4.816 |  | 7
32 | Ограждение маршей ОЛ1 |  |  | шт | 2 |  |  | 7
33 | а) Труба 45х3, L=1130 | ГОСТ 10704-91 ВСт3пс2 ГОСТ 10705* |  | кг | 3.51 | 7.02 |  | 7
34 | б) Труба 45х3, L=1100 | ГОСТ 10704-91 ВСт3пс2 ГОСТ 10705* |  | кг | 3.42 | 6.84 |  | 7
35 | в) Лист 4х40х1000 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 1.26 | 2.52 |  | 7
36 | г) Лист 4х150х1000 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 4.71 | 9.42 |  | 7
37 | д) Лист 6х100х130 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.61 | 1.22 |  | 7
38 | Лист ПВ 506 |  |  | м2 | 2.68 |  |  | 7
39 | ПВ506 | ТУ36,26,11-5-89 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 16.4 | 43.952 |  | 7
| Общая масса МК |  |  | кг |  | 837.124 |  | Заводские: | 671.04

## ЕД V=8м3
Разделительная ведомость по объекту: "Обустройство Верхнесалымского месторождения. Куст скважин №41"
№ п/п | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросный лист | Завод-изготовитель | Единица изм. | Кол-во по РД | Кол-во по РД | Поставка заказчика | Поставка подрядчика | № Заявки на поставщика | Поставщик | Срок поставки | Статус оплаты | № Заявки на Заказчика | № Накладной (М-15) | Выдано фактически | Остаток к выдаче | Примечание
1 | Дренажная емкость V=8м3 MOS/18/0283-41-04-АС |  |  | шт | 1
2 | Свая СМ1 |  |  | шт | 4
4 | б) Лист 12х400х400 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 15.07 | 60.28 |  | 7
5 | в) Лист 10х170х200 | ГОСТ 10704-91 345-09Г2С-8 ГОСТ 19281-2014 |  | кг | 2.67 | 42.72 |  | 7
6 | Ростверк РМ1 |  |  | шт | 2 |  |  | 7
7 | а) Двутавр 20Ш1, L=1900 | ГОСТ Р 57837-2017 С345-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 58.14 | 116.28 |  | 7
8 | б) Лист 16х450х1920 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 108.52 | 217.04 |  | 7
9 | в) Лист 10х75х190 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 1.12 | 22.4 |  | 7
10 | Ограждение ОГ1 |  |  | шт | 1 |  |  | 7
11 | а) Труба 57х3, L=52,0 м.п. | ГОСТ 10704-91 Вст3пс4 ГОСТ 10705-80* |  | кг | 208 | 208 |  | 7
12 | б) Швеллер 8У, L=160 | ГОСТ 8240-97 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 13.56 | 13.56 |  | 7
13 | в) Лист 6х100х100 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 1.88 | 1.88 |  | 7
| Отмостка из бетона В15, F200, W6 | ГОСТ 26633-91 |  | м3 | 1 |  |  | 7
| Общая масса МК |  |  | кг |  | 682.16 |  | Заводские: | 579.14

## Туалетная кабина
Разделительная ведомость по объекту: "Обустройство Верхнесалымского месторождения. Куст скважин №41"
№ п/п | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросный лист | Завод-изготовитель | Единица изм. | Кол-во по РД | Кол-во по РД | Поставка заказчика | Поставка подрядчика | № Заявки на поставщика | Поставщик | Срок поставки | Статус оплаты | № Заявки на Заказчика | № Накладной (М-15) | Выдано фактически | Остаток к выдаче | Примечание
1 | Туалетная кабина MOS/18/0283-41-05-АС |  |  | шт | 1
2 | Свая СМ1 |  |  | шт | 4
4 | б) Лист 10х300х300 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 7.07 | 28.28 |  | 7
6 | Балка Б1 |  |  | шт | 1 |  |  | 7
7 | а) Двутавр 20Б1, L=25 м.п. | ГОСТ Р 57837-2017 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 532.5 | 532.5 |  | 7
8 | Балка Б2 |  |  | шт | 1 |  |  | 7
9 | а) Двутавр 20Б1, L=3,2 м.п. | ГОСТ Р 57837-2017 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 33.28 | 33.28 |  | 7
10 | Крепление КР |  |  | шт | 18 |  |  | 7
11 | а) Уголок L100х100х8-В, L=150 | ГОСТ 8509-93 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 2.32 | 41.76 |  | 7
10 | Уголок Уг1 |  |  | шт | 24 |  |  | 7
11 | а) Уголок L125х125х8-В, L=200 | ГОСТ 8509-93 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 3.09 | 74.16 |  | 7
12 | Уголок Уг2 |  |  | шт | 24 |  |  | 7
13 | а) Уголок L125х125х8-В, L=550 | ГОСТ 8509-93 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 8.5 | 204 |  | 7
14 | Лист Л |  |  | шт | 24 |  |  | 7
15 | а) Лист 6х110х110 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.57 | 13.68 |  | 7
| Общая масса МК |  |  | кг |  | 927.66 |  | Заводские: | 899.38

## ТМПН и СУ
Разделительная ведомость по объекту: "Обустройство Верхнесалымского месторождения. Куст скважин №41"
№ п/п | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросный лист | Завод-изготовитель | Единица изм. | Кол-во по РД | Кол-во по РД | Поставка заказчика | Поставка подрядчика | № Заявки на поставщика | Поставщик | Срок поставки | Статус оплаты | № Заявки на Заказчика | № Накладной (М-15) | Выдано фактически | Остаток к выдаче | Примечание
1 | Площадка под ТМПН и СУ MOS/18/0283-41-06-АС |  |  | шт | 1
2 | Свая СМ1 |  |  | шт | 36
4 | б) Лист 10х450х450 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 15.9 | 572.4 |  | 7
6 | Анкер А1 |  |  | шт | 2 |  |  | 7
7 | а) Труба 159х6, L=2000 | ГОСТ 10704-91 Вст3пс4 ГОСТ 19281-89* |  | кг | 45.28 | 90.56 |  | 7
8 | б) Швеллер С16П, L=1200 | ГОСТ 8240-97 С255-4 ГОСТ 19281-89* |  | кг | 17.04 | 34.08 |  | 7
9 | в) Лист 6х200х200 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 1.89 | 3.78 |  | 7
10 | Лист ПВ1 |  |  | м2 | 0.48
11 | а) Лист ПВ506 | ТУ36,26,11-5-89 С255-4 ГОСТ27772-2015 |  | кг | 16.4 | 7.872 |  | 7
12 | Лестничный марш М1 |  |  | шт | 1 |  |  | 7
13 | а) Лестничный марш ЛХВ45-24.9с*, H=1900 | Серия 1.450.3-7.94 вып 0.1 |  | кг | 101.83 |  |  | 7
14 | б) Деталь Д1Хс | Серия 1.450.3-7.94 вып 0.1 |  | кг | 0.4 |  |  | 7
15 | Балка Б1 |  |  | м.п. | 81 |  |  | 7
16 | а) Двутавр 20Б1 | ГОСТ 57837-2017 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 21.3 | 1725.3 |  | 7
17 | Балка Б2 |  |  | м.п. | 287.04 |  |  | 7
18 | а) Швеллер 14П | ГОСТ 8240-97 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 12.3 | 3530.592 |  | 7 | [8 empty] | Вопрос покупть ли прокатом швеллер
19 | Уголок Уг1 |  |  | шт | 144 |  |  | 7
20 | а) Уголок 160х160х10-В, L=110 | ГОСТ 8509-93 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 2.72 | 391.68 |  | 7
21 | Уголок Уг2 |  |  | шт | 32 |  |  | 7
22 | а) Уголок 160х160х10-В? L=120 | ГОСТ 8509-93 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 2.96 | 94.72 |  | 7
23 | Лист S8 |  |  | шт | 72 |  |  | 7
24 | Лист 191,5х150,8 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 1.81 | 130.32 |  | 7
25 | Настил Н1 |  |  | м2 | 208.8 |  |  | 7
26 | а) Лист ПВ510 | ТУ36,26,11-5-89 С255-4 ГОСТ27772-2015 |  | кг | 24.7 | 5157.36 |  | 7 | [8 empty] | Вопрос покупть ли прокатом лист
27 | Ограждение ПП1 |  |  | м.п. | 60.58 |  |  | 7
28 | а) Труба 45х3, L=1380 | ГОСТ 10704-91 ВСт3пс2 ГОСТ 10705-80* |  | кг | 4.29 | 259.8882 |  | 7
29 | б) Труба 45х3, L=1000 | ГОСТ 10704-91 ВСт3пс2 ГОСТ 10705-80* |  | кг | 3.11 | 188.4038 |  | 7
30 | в) Лист 4х40х1000 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 1.26 | 152.6616 |  | 7
31 | г) Лист 4х150х1000 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 4.71 | 285.3318 |  | 7
32 | д) Лист 6х100х130 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.61 | 36.9538 |  | 7
33 | Ограждение ОЛ1 |  |  | м.п. | 8.34 |  |  | 7
34 | а) Труба 45х3, L=1130 | ГОСТ 10704-91 ВСт3пс2 ГОСТ 10705-80* |  | кг | 3.51 | 29.2734 |  | 7
35 | б) Труба 45х3, L=1100 | ГОСТ 10704-91 ВСт3пс2 ГОСТ 10705-80* |  | кг | 3.42 | 28.5228 |  | 7
36 | в) Лист 4х40х1000 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 1.26 | 10.5084 |  | 7
37 | г) Лист 4х150х1000 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 4.71 | 39.2814 |  | 7
38 | д) Лист 6х100х130 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.61 | 5.0874 |  | 7
39 | Ограждение сетчатое ОС1 |  |  | шт | 1 |  |  | 7
40 | а) Уголок L50х50х5-В, L=128,8 м.п. | ГОСТ 8509-93 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 485.58 | 485.58 |  | 7
41 | б) Уголок L50х50х5-В, L=1000 | ГОСТ 8509-93 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 45.24 | 45.24 |  | 7
42 | в) Труба 6, L=950 | ГОСТ 2590-2006 Ст3сп5 ГОСТ 535-2005 |  | кг | 7.14 | 7.14 |  | 7
43 | г) Труба 6, L=125,0 м.п. | ГОСТ 2590-2006 Ст3сп5 ГОСТ 535-2005 |  | кг | 27.75 | 27.75 |  | 7
44 | д) Лист 4х25х60 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 5.05 | 5.05 |  | 7
45 | е) Уголок L110х110х7-В, L=150 | ГОСТ 8509-93 С255-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 160.2 | 160.2 |  | 7
46 | ж) Сетка2-35-2,5-0, S=62,2м2 | ГОСТ 5336-80* |  | кг | 151.77 | 151.77 |  | 7
47 | Уголок Уг3 |  |  | м.п. | 171 |  |  | 7
48 | Уголок 50х50х5-В | ГОСТ 8509-93 |  | кг | 3.71 | 634.41 |  | 7
| Общая масса МК |  |  | кг |  | 14291.7166 |  | Заводские: | 8562

## БАиС
Разделительная ведомость по объекту: "Обустройство Верхнесалымского месторождения. Куст скважин №41"
№ п/п | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросный лист | Завод-изготовитель | Единица изм. | Кол-во по РД | Кол-во по РД | Поставка заказчика | Поставка подрядчика | № Заявки на поставщика | Поставщик | Срок поставки | Статус оплаты | № Заявки на Заказчика | № Накладной (М-15) | Выдано фактически | Остаток к выдаче | Примечание
1 | Блок автоматики и связи MOS/18/0283-41-08-АС |  |  | шт | 1
2 | Свая СМ1 |  |  | шт | 6
4 | б) Лист 8х250х250 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 3.93 | 23.58 |  | 7
5 | в) Лист 8х130х350 из трубы 219х8 | ГОСТ 10704-91 345-09Г2С-8 ГОСТ 19281-2014 |  | кг | 2.49 | 44.82 |  | 7
6 | Анкер А1 |  |  | шт | 1
7 | а) Труба 159х6, L=2000 | ГОСТ 10704-91 Вст3пс4 ГОСТ 19281-2014 |  | кг | 45.28 | 45.28 | 7
8 | б) Профиль 16П, L=1400 | ГОСТ 8240-97 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 19.88 | 19.88 |  | 7
9 | в) Лист 8х200х200 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 2.51 | 2.51 |  | 7
10 | Балка Б1 |  |  | шт | 3 |  |  | 7
11 | а) Двутавр 20Б1, L=3000 | ГОСТ Р 57837-2017 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 63.9 | 191.7 |  | 7
12 | б) Лист 8х47х184 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.54 | 6.48 |  | 7
13 | Крыльцо КР1 |  |  | шт | 1 |  |  | 7
14 | а) Швеллер 12У, L=1100 | ГОСТ 8240-97 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 11.44 | 22.88 |  | 7
15 | б) Швеллер 12У, L=1200 | ГОСТ 8240-97 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 12.48 | 24.96 |  | 7
16 | в) Швеллер 12У, L=1100 | ГОСТ 8240-97 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 11.44 | 11.44 |  | 7
17 | г) Швеллер 12У, L=490 | ГОСТ 8240-97 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 5.095 | 10.19 |  | 7
18 | д) Лист ПВ506 1200х1200 | ТУ36,26,11-5-89 С255-4 ГОСТ27772-2015 |  | кг | 23.61 | 23.61 |  | 7
19 | е) Лист 6х50х150 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.35 | 0.7 |  | 7
20 | ж) Уголок L 100х100х7, L=70 | ГОСТ 8509-93 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.755 | 1.51 |  | 7
21 | з) Лист 6х100х175 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.825 | 1.65 |  | 7
22 | Ступень СТ1 |  |  | шт | 1 |  |  | 7
23 | и) Лист ПВ506 250х1090 | ТУ36,26,11-5-89 С255-4 ГОСТ27772-2015 |  | кг | 4.47 | 4.47 |  | 7
24 | й) Уголок L 50х50х5-В, L=1095 | ГОСТ 8509-93 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 4.13 | 4.13 |  | 7
25 | к) Уголок L 50х50х5-В, L=240 | ГОСТ 8509-93 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 1.8 | 1.8 |  | 7
26 | Ограждение ОП1 |  |  | шт | 2 |  |  | 7
27 | а) Труба 45х3, L=1400 | ГОСТ 10704-91 ВСт3пс2 ГОСТ 10705* |  | кг | 4.35 | 17.4 |  | 7
28 | б) Труба 45х3, L=1100 | ГОСТ 10704-91 ВСт3пс2 ГОСТ 10705* |  | кг | 3.42 | 6.84 |  | 7
29 | в) Лист 4х40х900 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 1.23 | 4.92 |  | 7
30 | г) Лист 4х150х900 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 4.24 | 8.48 |  | 7
31 | д) Лист 6х100х118 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.56 | 2.24 |  | 7
32 | Ограждение маршей ОЛ1 |  |  | м | 0.65 |  |  | 7
33 | а) Труба 45х3, L=1130 | ГОСТ 10704-91 ВСт3пс2 ГОСТ 10705* |  | кг | 3.51 | 2.2815 |  | 7
34 | б) Труба 45х3, L=1100 | ГОСТ 10704-91 ВСт3пс2 ГОСТ 10705* |  | кг | 3.42 | 2.223 |  | 7
35 | в) Лист 4х40х1000 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 1.26 | 0.819 |  | 7
36 | г) Лист 4х150х1000 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 4.71 | 3.0615 |  | 7
37 | д) Лист 6х100х130 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.61 | 0.3965 |  | 7
38 | Лист ПВ506 | ТУ36,26,11-5-89 | [5 empty] | 7
40 | Ветроуказатель АМВУ |  |  | шт | 1 |  |  | 7
41 | а) Труба 76х3,5, L=150 | ГОСТ 10704-91 |  | кг | 0.9 | 0.9 |  | 7
42 | б) Лист 6х150х150 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 1 | 1 |  | 7
43 | в) Лист 3х50х300 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.4 | 0.4 |  | 7
44 | г) Профиль ПП-50х50х3, L=205 | ГОСТ 30245-2003 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.87 | 0.87 |  | 7
45 | д) Гайка М12х45 | ГОСТ 5915-70* |  | кг | 0.015 | 0.015 |  | 7
46 | е) Болт М12х45 | ГОСТ 7798-70* |  | кг | 0.05 | 0.05 |  | 7
47 | ж) Двутавр ДВ1, L=810 | ГОСТ Р 57837-2017 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 17.25 | 17.25 |  | 7
| Общая масса МК |  |  | кг |  | 510.7365 |  | Заводские: | 442.365

## Площадка для контейнеров
Разделительная ведомость по объекту: "Обустройство Верхнесалымского месторождения. Куст скважин №41"
№ п/п | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросный лист | Завод-изготовитель | Единица изм. | Кол-во по РД | Кол-во по РД | Поставка заказчика | Поставка подрядчика | № Заявки на поставщика | Поставщик | Срок поставки | Статус оплаты | № Заявки на Заказчика | № Накладной (М-15) | Выдано фактически | Остаток к выдаче | Примечание
1 | Площадка для контейнеров MOS/18/0283-41-10.1-10.4-АС |  |  | шт | 4
2 | Анкер А1 |  |  | шт | 20 |  |  | 7
3 | а) Профиль ГН 120х120х5, L=3600 | ГОСТ 30245-2012 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 52.65 | 1053 |  | 7
4 | б) Лист 6х140х140 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.92 | 18.4 |  | 7
6 | Профиль листовой |  |  | шт | 16 |  |  | 7
7 | а) Профиль НС35-100-0.7 | ГОСТ 24045-2016 Ст3кп ГОСТ 14918-80 |  | кг | 118.4 | 7577.6 |  | 7 | [8 empty] | Лист пока под вопросом
| Общая масса МК |  |  | кг |  | 8649 |  | Заводские: | 7577.6

## Лестница-переход
Разделительная ведомость по объекту: "Обустройство Верхнесалымского месторождения. Куст скважин №41"
№ п/п | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросный лист | Завод-изготовитель | Единица изм. | Кол-во по РД | Кол-во по РД | Поставка заказчика | Поставка подрядчика | № Заявки на поставщика | Поставщик | Срок поставки | Статус оплаты | № Заявки на Заказчика | № Накладной (М-15) | Выдано фактически | Остаток к выдаче | Примечание
1 | Лестница-переход MOS/18/0283-41-15-АС |  |  | шт | 1
2 | Металлические конструкции | [6 empty] | 7
3 | Лестница ЛХВ 45-18.9с, L=1500 | 1.450.3-7.94 вып.1 |  | кг | 72.6 |  |  | 7
4 | Швеллер 160х50х4, L=2560 |  |  | кг | 19.7 | 39.4 |  | 7
5 | Лист 230х50х4 |  |  | кг | 0.4 | 0.8 |  | 7
6 | Уголок 60х60х4, L=900 |  |  | кг | 3.2 | 3.2 |  | 7
7 | Лист 90х90х4 |  |  | кг | 0.3 | 1.2 |  | 7
8 | ПВ1-406, L=800 |  |  | кг | 3.5 | 28 |  | 7
9 | Лестница ЛХВ 45-24.9с | 1.450.3-7.94 вып.1 |  | кг | 96.7 |  |  | 7
10 | Швеллер 160х50х4, L=3409 |  |  | кг | 26.2 | 52.4 |  | 7
11 | Лист 230х50х4 |  |  | кг | 0.4 | 0.8 |  | 7
12 | Уголок 60х60х4, L=900 |  |  | кг | 3.2 | 3.2 |  | 7
13 | Лист 90х90х4 |  |  | кг | 0.3 | 1.8 |  | 7
14 | ПВ1-406, L=800 |  |  | кг | 3.5 | 38.5 |  | 7
15 | Площадка ПХВ-24.9с | 1.450.3-7.94 вып.1 |  | кг | 83.566 |  |  | 7
16 | Швеллер 140х60х4, L=2380 |  |  | кг | 18.2 | 36.4 |  | 7
17 | Уголок 70х70х4, L=800 |  |  | кг | 3.3 | 6.6 |  | 7
18 | Лист 100х90х4 |  |  | кг | 0.3 | 1.8 |  | 7
19 | Лист 600х90х4 |  |  | кг | 2.3 | 6.9 |  | 7
20 | ПВ1-406-900, L=2260 |  |  | кг | 14.1 | 31.866 |  | 7
21 | Стойка СТ1 |  |  | шт | 2 |  |  | 7
22 | а) Труба 159х6, L=8500 | ГОСТ 10704-91 ВСт3пс4 ГОСТ 10705-80* |  | кг | 192.44 | 384.88 |  | 7
23 | б) Лист 10х200х200 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 3.14 | 6.28 |  | 7
24 | Балка Б1 |  |  | шт | 2 |  |  | 7
25 | а) Труба 120х120х5, L=1000 | ГОСТ 30245-2003 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 17.55 | 35.1 |  | 7
26 | б) Лист 4х140х140 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.62 | 2.48 |  | 7
27 | Анкер А1 |  |  | шт | 2 |  |  | 7
28 | а) Труба 159х6, L=6000 | ГОСТ 10704-94 ВСт3пс4 ГОСТ 10705-80* |  | кг | 135.84 | 271.68 |  | 7
29 | б) Лист 10х200х200 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 3.14 | 6.28 |  | 7
30 | в) Швеллер 16П, L=1200 | ГОСТ 8240-79 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 17.04 | 34.08 |  | 7
31 | Ограждение площадки ОП1 |  |  | м | 4.8 |  |  | 7
32 | а) Труба 45х3, L=1380 | ГОСТ 10704-91 ВСт3пс2 ГОСТ 10705* |  | кг | 4.29 | 20.592 |  | 7
33 | б) Труба 45х3, L=1000 | ГОСТ 10704-91 ВСт3пс2 ГОСТ 10705* |  | кг | 3.11 | 14.928 |  | 7
34 | в) Лист 4х40х1000 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 1.26 | 12.096 |  | 7
35 | г) Лист 4х150х1000 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 4.71 | 22.608 |  | 7
36 | д) Лист 6х100х130 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.61 | 2.928 |  | 7
37 | Ограждение маршей ОЛ1 |  |  | м | 10 |  |  | 7
38 | а) Труба 45х3, L=1130 | ГОСТ 10704-91 ВСт3пс2 ГОСТ 10705-80* |  | кг | 4.29 | 42.9 |  | 7
39 | б) Труба 45х3, L=1100 | ГОСТ 10704-91 ВСт3пс2 ГОСТ 10705-80* |  | кг | 3.11 | 31.1 |  | 7
40 | в) Лист 4х40х1000 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 1.26 | 25.2 |  | 7
41 | г) Лист 4х150х1000 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 4.71 | 47.1 |  | 7
42 | д) Лист 6х100х130 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.61 | 6.1 |  | 7
| Общая масса МК |  |  | кг |  | 1219.198 |  | Заводские: | 1219.198

## Приямок для сбора вод (hidden)
Разделительная ведомость по объекту: "Обустройство Верхнесалымского месторождения. Куст скважин №41"
№ п/п | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросный лист | Завод-изготовитель | Единица изм. | Кол-во по РД | Кол-во по РД | Поставка заказчика | Поставка подрядчика | № Заявки на поставщика | Поставщик | Срок поставки | Статус оплаты | № Заявки на Заказчика | № Накладной (М-15) | Выдано фактически | Остаток к выдаче | Примечание
1 | Приямок для сбора поверхностных вод MOS/18/0283-41-17-АС |  |  | шт | 1
2 | Анкер А1 |  |  | шт | 25
3 | а) Труба 159х6, L=2000 | ГОСТ 10704-91 ВСт3пс4 ГОСТ 10705-80* |  | кг | 1132
4 | б) Лист 4х200х200 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 31.5
6 | Стойка СТ1 |  |  | шт | 25
7 | а) Труба 114х5, L=2120 | ГОСТ 24045-2016 Ст3кп ГОСТ 14918-80 |  | кг | 712.25
8 | б) Лист 4х150х150 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 17.75
9 | Соединительная деталь МС1 |  |  | шт | 1
10 | Лист 4х100х110 | ГОСТ Р 56600-2015 |  | кг | 4200
11 | Калитка КМ1 |  |  | шт | 1
12 | Калитка КМ1 0,85х1,8 | Серия 3.017-3 вып.5 |  | кг | 32
13 | Панель ПМ |  |  | шт | 11
14 | Панель 1ПМ30.20 | Серия 3.017-3 вып.3 |  | кг | 573.1
15 | Панель ПМ1 |  |  | шт | 13
16 | Панель 1ПМ30.20* | Серия 3.017-3 вып.3 |  | кг | 566.8
17 | Сборные железобетонные конструкции
18 | Блок БФ1 |  |  | шт | 26
19 | Блок ФБС24.6.6-Т | ГОСТ 13579-78 |  | кг | 50960
20 | Блок БФ2 |  |  | шт | 6
21 | Блок ФБС12.6.6-Т | ГОСТ 13579-78 |  | кг | 5760
22 | Блок БФ3 |  |  | шт | 4
23 | Блок ФБС9.6.6-Т | ГОСТ 13579-78 |  | кг | 2320
24 | Плита П1 |  |  | шт | 7
25 | Плита ПДН-14 | ГОСТ Р 56600-2015 |  | кг | 29400
26 | Материалы
27 | Цементно-песчаный раствор М100 | ГОСТ 28013-98 |  | м3 | 8.5
28 | Бетон B15 F200 W6 | ГОСТ 26633-91 |  | м3 | 2
29 | Битум БН70/30 | ГОСТ 6617-76 |  | кг | 260
30 | Минеральный непучинистый грунт |  |  | м3 | 145

## Ограждения с воротами (hidden)
Разделительная ведомость по объекту: "Обустройство Верхнесалымского месторождения. Куст скважин №41"
№ п/п | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросный лист | Завод-изготовитель | Единица изм. | Кол-во по РД | Кол-во по РД | Поставка заказчика | Поставка подрядчика | № Заявки на поставщика | Поставщик | Срок поставки | Статус оплаты | № Заявки на Заказчика | № Накладной (М-15) | Выдано фактически | Остаток к выдаче | Примечание
1 | Ограждения с воротами MOS/18/0283-41-18-АС |  |  | шт | 1
2 | Анкер А1 |  |  | шт | 283
3 | а) Труба 159х6, L=2000 | ГОСТ 10704-91 ВСт3пс4 ГОСТ 10705-80* |  | кг | 12814.24
4 | б) Лист 4х200х200 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 356.58
6 | Стойка СТ1 |  |  | шт | 283
7 | а) Двутавр 20Б1, L=25 м.п. | ГОСТ Р 57837-2017 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 532.5
8 | б) Лист 4х150х150 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 200.93
9 | Соединительная деталь МС1 |  |  | шт | 1108
10 | Лист 4х100х110 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 387.8
11 | Калитка КМ1 |  |  | шт | 2
12 | Калитка КМ1 0,85х1,8 | Серия 3.017-3 вып.5 |  | кг | 64
13 | Панель ПМ |  |  | шт | 269
14 | Панель 1ПМ30.20 | Серия 3.017-3 вып.2 |  | кг | 14014.9
15 | Панель ПМ1 |  |  | шт | 3
16 | Панель 1ПМ30.20 | Серия 3.017-3 вып.2 |  | кг | 99.45
17 | Панель ПМ2 |  |  | шт | 1
18 | Панель 1ПМ30.20 | Серия 3.017-3 вып.2 |  | кг | 40.73
19 | Панель ПМ3 |  |  | шт | 1
20 | Панель 1ПМ30.20 | Серия 3.017-3 вып.2 |  | кг | 49.26
21 | Панель ПМ4 |  |  | шт | 1
22 | Панель 1ПМ30.20 | Серия 3.017-3 вып.2 |  | кг | 21.79
23 | Панель ПМ5 |  |  | шт | 1
24 | Панель 1ПМ30.20 | Серия 3.017-3 вып.2 |  | кг | 30.5
25 | Панель ПМ6 |  |  | шт | 1
26 | Панель 1ПМ30.20 | Серия 3.017-3 вып.2 |  | кг | 12.13
27 | Свая СМ1 |  |  | шт | 2
28 | а) Труба 219х8, L=8000 | ГОСТ 10704-91 345-8-09Г2С ГОСТ 19281-2014 |  | кг | 666.08
29 | б) Лист 8х250х250 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 7.86
30 | Стойка СТ2 |  |  | шт | 2
31 | а) Труба 114х5, L=2310 | ГОСТ 10704-91 Вст3пс4 ГОСТ 10705-80* |  | кг | 62.1
32 | б) Лист 4х150х150 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 1.42
33 | в) Лист 6х150х150 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 2.12
34 | Стойка СТ3 |  |  | шт | 1
35 | а) Труба 114х5, L=1000 | ГОСТ 10704-91 Вст3пс4 ГОСТ 10705-80* |  | кг | 13.44
36 | б) Лист 4х150х150 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.71
37 | Ворота Мод. ПЭРТ 0809.00.000 | ТУ 9693-013-72597392-2008 |  | кг | 750

## Подстанция №1,№2 с АУКРМ (hidden)
Разделительная ведомость по объекту: "Обустройство Верхнесалымского месторождения. Куст скважин №41"
№ п/п | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросный лист | Завод-изготовитель | Единица изм. | Кол-во по РД | Кол-во по РД | Поставка заказчика | Поставка подрядчика | № Заявки на поставщика | Поставщик | Срок поставки | Статус оплаты | № Заявки на Заказчика | № Накладной (М-15) | Выдано фактически | Остаток к выдаче | Примечание
1 | Подстанция 35/0,4 кВ №1 и №2 с АУКРМ MOS/18/0283-41-19,20-АС |  |  | шт | 1
2 | Свайное основание подстанции №1 и АУКРМ №1 (5 этап)
3 | Свая СМ1 |  |  | шт | 39 |  | 7
4 | а) Труба 325х8, L=18000 | ГОСТ 10704-91 345-8-09Г2С ГОСТ 19281-2014 |  | кг | 1125.72 | 43903.08 | 7
5 | б) Лист 10х400х400 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 12.56 | 489.84 |  | 7
6 | в) Лист 10х100х200 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 1.57 | 244.92 |  | 7
7 | г) Лист 8х170х400 из трубы 325х8 | ГОСТ 10704-91 345-8-09Г2С ГОСТ 19281-2014 |  | кг | 4.38 | 683.28 | 7
8 | Лист ПВ 506 |  |  | м2 | 0.28 |  | 7
9 | Лист ПВ 506 | ГОСТ 30245-2003 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 16.4 | 4.592 | 7
10 | Анкер А1 |  |  | шт | 1 |  |  | 7
11 | а) Труба 159х6, L=2000 | ГОСТ 10704-94 ВСт3пс4 ГОСТ 10705-80* |  | кг | 45.28 | 45.28 |  | 7
12 | б) Лист 6х200х200 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 1.89 | 1.89 |  | 7
13 | в) Швеллер 16П, L=1400 | ГОСТ 8240-97 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 19.88 | 19.88 |  | 7
14 | Свайное основание подстанции №2 и АУКРМ №2 (6 этап)
15 | Свая СМ1 |  |  | шт | 39 |  | 7
16 | а) Труба 325х8, L=18000 | ГОСТ 10704-91 345-8-09Г2С ГОСТ 19281-2014 |  | кг | 1125.72 | 43903.08 | 7
17 | б) Лист 10х400х400 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 12.56 | 489.84 |  | 7
18 | в) Лист 10х100х200 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 1.57 | 244.92 |  | 7
19 | г) Лист 8х170х400 из трубы 325х8 | ГОСТ 10704-91 345-8-09Г2С ГОСТ 19281-2014 |  | кг | 4.38 | 683.28 | 7
20 | Лист ПВ 506 |  |  | м2 | 0.28 |  |  | 7
21 | Лист ПВ 506 | ГОСТ 30245-2003 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 16.4 | 4.592 |  | 7
22 | Анкер А1 |  |  | шт | 1 |  |  | 7
23 | а) Труба 159х6, L=2000 | ГОСТ 10704-94 ВСт3пс4 ГОСТ 10705-80* |  | кг | 45.28 | 45.28 |  | 7
24 | б) Лист 6х200х200 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 1.89 | 1.89 |  | 7
25 | в) Швеллер 16П, L=1400 | ГОСТ 8240-97 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 19.88 | 19.88 |  | 7
26 | Свая СМ2 |  |  | шт | 4 |  | 7
27 | а) Труба 219х8, L=18000 | ГОСТ 10704-91 345-8-09Г2С ГОСТ 19281-2014 |  | кг | 749.34 | 2997.36 | 7
28 | б) Лист 10х300х300 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 7.07 | 28.28 |  | 7
29 | в) Лист 10х70х200 | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 1.1 | 17.6 |  | 7
30 | г) Лист 8х130х350 из трубы 219х8 | ГОСТ 10704-91 345-8-09Г2С ГОСТ 19281-2014 |  | кг | 2.49 | 29.88 | 7
31 | Ограждение подстанции 6 этап
32 | Анкер А2 |  |  | шт | 39 |  |  | 7
33 | а) Труба 159х6, L=2000 | ГОСТ 10704-91 ВСт3пс4 ГОСТ 10705-80* |  | кг | 45.28 | 1765.92 |  | 7
34 | б) Лист 4х200х200 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 1.26 | 49.14 |  | 7
35 | Стойка СТ1 |  |  | шт | 39 |  |  | 7
36 | а) Труба 114х5, L=2150 | ГОСТ 10704-91 ВСт3пс4 ГОСТ 10705-80* |  | кг | 28.9 | 1127.1 |  | 7
37 | б) Лист 4х150х150 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.71 | 27.69 |  | 7
38 | Соединительная деталь МС1 |  |  | шт | 144 |  |  | 7
39 | Лист 4х100х110 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.35 | 50.4 |  | 7
40 | Калитка КМ1 |  |  | шт | 3 |  |  | 7
41 | Калитка КМС 0,85х1,8 | Серия 3.017-3 вып.5 |  | кг | 32 | 96 |  | 7
42 | Панель ПМ |  |  | шт | 32 |  |  | 7
43 | Панель 1ПМ30.20 | Серия 3.017-3 вып.2 |  | кг | 52.1 | 1667.2 |  | 7
| Уголок 50х5, L=2750мм | ГОСТ 8509-86 С255 ГОСТ 27772-88 |  | кг | 10.4 | 665.6 |  | 7
| Уголок 50х5, L=2060мм | ГОСТ 8509-86 С255 ГОСТ 27772-88 |  | кг | 7.8 | 499.2 |  | 7
| Ø6AI, L=9400мм | ГОСТ 5781-82 |  | кг | 2.1 | 67.2 |  | 7
| Лист 12х4, L=60 | ГОСТ 19903-74 С235 ГОСТ 27772-88 |  | кг | 0.023 | 14.72 |  | 7
| Сетка №50х3 2700х2000 | ГОСТ 5336-80 |  | кг | - | - |  | 7
44 | Панель ПМ1 |  |  | шт | 1 |  |  | 7
45 | Панель 1ПМ30.20* L=1,75 | Серия 3.017-3 вып.2 |  | кг | 33.15 | 33.15 |  | 7
46 | Панель ПМ2 |  |  | шт | 1 |  |  | 7
47 | Панель 1ПМ30.20* L=2,7 | Серия 3.017-3 вып.2 |  | кг | 51.15 | 51.15 |  | 7
48 | Панель ПМ3 |  |  | шт | 2 |  |  | 7
49 | Панель 1ПМ30.20* L=1,7 | Серия 3.017-3 вып.2 |  | кг | 32.21 | 64.42 |  | 7
50 | Балки под АУКРМ |  |  | шт | 2 |  |  | 7
51 | Балка Б1 20Б1 | ГОСТ Р 57837-2017 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 21.3 | 255.6 |  | 7
52 | Балка Б2 12У | ГОСТ Р 57837-2017 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 10.4 | 208 |  | 7
53 | Уголок L140х140х10-В, L=90 | ГОСТ Р 57837-2017 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 1.93 | 77.2 |  | 7
54 | Уголок L125х125х10-В, L=120 | ГОСТ Р 57837-2017 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 2.29 | 9.16 |  | 7
55 | Лист 192х147х8 (S8-1) | ГОСТ Р 57837-2017 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 1.81 | 28.96 |  | 7
56 | Настил Н1 ПВ 510 | ТУ36.26.11-5-89 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 24.7 | 49.4 |  | 7
57 | Ограждение площадки ОП1 |  |  | шт | 2 |  |  | 7
58 | а) Труба 45х3, L=1380 | ГОСТ 10704-91 ВСт3пс2 ГОСТ 10705-80* |  | кг | 4.29 | 8.58 |  | 7
59 | б) Труба 45х3, L=1000 | ГОСТ 10704-91 ВСт3пс2 ГОСТ 10705-80* |  | кг | 3.11 | 6.22 |  | 7
60 | в) Лист 4х40х1000 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 1.26 | 5.04 |  | 7
61 | г) Лист 4х150х1000 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 4.71 | 9.42 |  | 7
62 | д) Лист 6х100х200 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.94 | 1.88 |  | 7
63 | Лист 184х47х8 (S8-2) | ГОСТ 19903-2015 С355-5 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 0.58 | 27.84 |  | 7
| Общая масса МК |  |  | кг |  | 100724.834

## Подстанция трансформаторная (hidden)
Разделительная ведомость по объекту: "Обустройство Верхнесалымского месторождения. Куст скважин №41"
№ п/п | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросный лист | Завод-изготовитель | Единица изм. | Кол-во по РД | Кол-во по РД | Поставка заказчика | Поставка подрядчика | № Заявки на поставщика | Поставщик | Срок поставки | Статус оплаты | № Заявки на Заказчика | № Накладной (М-15) | Выдано фактически | Остаток к выдаче | Примечание
1 | Трансформаторная подстанция 35/6 кВ MOS/18/0283-41-33-АС |  |  | шт | 1
2 | Материалы
3 | Плита ПДН-14 |  |  | шт | 16
4 | Плита ПДН-14 | ГОСТ Р 56600-2015 |  | кг | 67200
5 | Геотекстильное полотно |  |  | м2 | 192
6 | Песок М600 | ГОСТ 8736-2014 |  | м3 | 19.2
7 | Щебень фр.40-70 | ГОСТ 8267-93 |  | м3 | 19.2
10 | Анкер А1 |  |  | шт | 23
11 | а) Труба 159х6, L=1500 | ГОСТ 10704-94 ВСт3пс4 ГОСТ 10705-80* |  | кг | 781.08
12 | б) Лист 4х200х200 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 28.98
13 | Стойка СТ1 |  |  | шт | 23
14 | а) Труба 114х5, L=2120 | ГОСТ 10704-94 ВСт3пс4 ГОСТ 10705-80* |  | кг | 655.27
15 | б) Лист 4х150х150 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 16.33
16 | Соединительная деталь МС1 |  |  | шт | 84
17 | Лист 4х100х100 | ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2015 |  | кг | 29.4
18 | Калитка КМС 0,85х1,8 | Серия 3.017-3 вып.5 |  | кг | 32
19 | Панель ПМ |  |  | шт | 21
20 | Панель 1ПМ30.20 | Серия 3.017-3 вып.5 |  | кг | 1094.1
21 | Панель ПМ1 |  |  | шт | 1
22 | Панель 1ПМ30.20* L=1,7 | Серия 3.017-3 вып.5 |  | кг | 32.21
23
24
25
26
27
28
29
30