## Лист1
График производства работ
№ п.п | Наименование вида работ | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  |  | Январь |  |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март
|  | 08-14 | 15-21 | 22-28 | 29-30 | 01-05 | 06-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | 03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 | 29-31 | 01-04 | 05-11 | 12-18 | 19-25 | 26-31 | 02-08 | 09-15 | 16-22 | 23-28 | 02-08
1 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция здания центра трансфера технологий с бизнес-инкубатором, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Дорога в Каменку, д.74, литера А, в части устройства наружного лифта»
1.1 | Инженерные изыскания
1.1.1 | Инженерно-геодезические изыскания
1.1.2 | Инженерно-экологические изыскания
1.1.3 | Обследование строительных конструкций здания.
1.2 | Разработка проектной документации
1.2.1 | Пояснительная записка
1.2.2 | Схема планировочной организации земельного участка
1.2.3 | Объемно-планировочные и архитектурные решения
1.2.4 | Конструктивные решения
1.2.5 | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения
1.2.5.1 | Система электроснабжения
1.2.5.2 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
1.2.5.3 | Сети связи
1.2.6 | Технологические решения
1.2.7 | Проект организации строительства
1.2.8 | Мероприятия по охране окружающей среды
1.2.9 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
1.2.10 | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
1.2.11 | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства
1.2.12 | Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства
1.2.13 | ЦИМ (цифровая информационная модель).
1.3 | Сопровождение получения положительного заключения
2 | Разработка рабочей документации
2.1 | Генеральный план (ГП)
2.2 | Архитектурные решения (АС)
2.3 | Конструкции железобетонные (КЖ)
2.4 | Конструкции металлические (КМ) (при необходимости)
2.5 | Силовое электрооборудование (ЭМ)
2.6 | Отопление и вентиляция (ОВ)
2.7 | Автоматическая противопожарная система (АППЗ)
2.8 | Диспетчеризация (ДП)
2.9 | Система контроля и управления доступом (СКУД)
2.10 | Технологическое оборудование (ТХ)
2.11 | Сметная документация (СД)